2023年水产绿色健康养殖技术推广

“五大行动”实施方案

实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”（以下简称“五大行动”）是贯彻落实习近平总书记关于大食物观重要论述的重要举措，是推进渔业绿色健康高质量发展和水产养殖转型升级的重要措施。为落实好2023年“五大行动”工作，按照《农业农村部办公厅关于做好2023年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作的通知》（农办渔〔2023〕3号）和《全国水产技术推广总站关于做好2023年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施工作的通知》（农渔技办〔2023〕2号）要求，就我省实施2023年“五大行动”工作制定如下方案：

工作目标

严格按照农业农村部和全国水产技术推广总站对“五大行动”实施工作的要求和省农业农村厅对2023年全省渔业工作的部署安排，立足我省渔业实际，以“五大行动”骨干基地培育及其作用发挥为抓手，以水产养殖新技术新模式示范推广、精准用药、品种饲料优质化、养殖管理规范化为重点，以点带面，抓点扩面，推动“五大行动”核心内容的有效落实，使“五大行动”在我省见成效、有突破，推动我省水产绿色健康养殖成规模、上台阶。

重点内容

（一）抓好骨干基地的培育管理

本年度全省计划遴选推荐25个左右的国家级“五大行动”骨干基地。骨干基地首先要确保技术内容完整，即养殖模式优选优化、尾水有效治理或资源化利用、用药规范并有效减量、非投饵或全程颗粒饲料养殖、苗种良种化；其次生产管理要规范，主要生产记录完整真实；同时，具有一定的养殖规模且能够对县域内现有水产养殖生产发挥技术示范作用。

“五大行动”骨干基地的申报、考核、推荐，严格按照全国水产技术推广总站制定的《水产绿色健康养殖技术推广“五大行动” 骨干基地认定管理办法（试行）》执行。

对申报骨干基地的养殖单位继续实行协议化管理。

（二）提升重点技术的规范化标准化水平

针对我省目前重点推广的陆基圆池养殖、莲（稻）鱼综合种养、渔菜综合种养、养殖尾水综合处理等重点模式和技术，组织省、市、县水产技术推广部门及骨干基地申报单位，立足生产实践和应用效果，合作开展技术研究和总结，加快技术规范化进程和模式的成熟稳定，形成对我省同类养殖具有普遍指导作用的标准化技术和规范化模式。

（三）以“五大行动”工作为抓手，提升推广工作效能

一是优化“五大行动”工作机制，市县水产技术推广部门要制定和落实“五大行动”工作方案和骨干基地培育计划，未开展此项工作的，不得向上一级推荐骨干基地；二是利用“五大行动”工作平台，结合各地水产养殖生产需要，突出“五大行动”重点技术内容，组织开展技术培训、技术指导和技术服务，达到“以点扩面”的效果；三是切实发挥好骨干基地的示范引领作用，要组织骨干基地通过现场观摩、技术帮带等方式，真正发挥骨干基地“以点带面”的示范带动作用。

三、工作措施

（一）拓展技术选项，大力推广新的高效养殖技术

在原有养殖模式的基础上，结合我省渔业在产业空间拓展上的新布局，把莲（稻）鱼综合种养、农渔（种养）用水一体化等模式作为新的健康养殖模式纳入技术范围。原有的池塘集约化绿色健康养殖等模式要进一步优化。

（二）优化骨干基地遴选工作

对拟推荐的骨干基地，省级组织市县水产技术推广部门对其年度生产情况进行全过程管理，不定期但每季度不少于1次现场检查，确保其相关工作符合骨干基地标准要求。
在严格执行《水产绿色健康养殖技术推广“五大行动” 骨干基地认定管理办法（试行）》的同时，结合我省“五大行动”实际，制定指标更加客观、方法更为量化的《山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动” 骨干基地考核评价细则》（后续印发）。

（三）保持对骨干基地的专项扶持

对省级考评达标并推荐上报全国水产技术推广总站进行水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地认定的单位，给予资金扶持。

（四）加强层级协作联动，高质高效推进工作

我省“五大行动”具体实施工作由省水产技术推广服务中心负责执行。省级组织市县水产技术推广部门（机构），重点围绕市县工作方案的制定、技术培训、技术交流、技术服务、检查指导、考核评价等工作，协同推进落实。

四、进度安排

（一）安排部署（4月）

省市县水产技术推广部门制定年度工作方案，组织养殖单位完成骨干基地申报工作。各市将本市实施方案及审核后的骨干基地申报材料（附件1、2）于4月30日前报省水产中心。

（二）组织实施（5-10月）

省市县各级按照所定方案，落实考评细则制定、骨干基地协议签署、技术培训、技术服务、检查指导、阶段总结、示范交流、骨干基地考评等。市级于6月底前完成半年工作总结并提交省水产中心。省水产中心于10月31日前完成对骨干基地的考核评审和推荐工作。

（三）完成阶段（11-12月）

有关市县全面总结全年工作，市级于11月底前将总结提交省水产中心。省水产中心对全省工作情况进行总结并于12月5日前报全国水产技术推广总站。

五、有关要求

（一）提高认识

各级渔业主管部门和水产技术推广部门要充分认识实施“五大行动”是促进水产养殖业绿色转型的重要途径，是推动乡村振兴和建设农业强国的重要抓手。要在总结近三年行动的基础上，重点围绕树样板、提水平、扩规模、促融合、强支持等方面加大力度，多措并举推进“五大行动”落地生效。
（二）加强投入

我省“五大行动”由省农业农村厅组织实施，省水产技术推广服务中心具体实施。各级渔业主管部门要将“五大行动”列入各类惠渔政策支持范围,予以倾斜支持, 并引导社会资本加大投入,保障“五大行动”顺利实施。

（三）加强宣传

各市认真打造高质量骨干基地的同时，充分利用各类媒体，大力宣传“五大行动”工作的成效、经验和做法，扩大“五大行动”工作影响，营造渔业绿色发展的社会氛围。

（四）及时报送信息

全国水产技术推广总站在官网和“中国水产”微信公众号设专栏，发布“五大行动”工作动态，各市要积极报送工作动态和典型案例。同时，各市按照进度安排，及时报送实施方案、申报材料和工作总结等材料。

联系方式:

山西省水产技术推广服务中心    武斌

联系电话：18635157122

邮    箱：wubinf316@126.com

附件：1.2023年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”

骨干基地申请表

2.2023年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”

骨干基地建设协议

附件1

2023年水产绿色健康养殖技术推广

“五大行动”骨干基地申请表

	申报单位
	（盖章）

	单位性质
	□企业  □合作社  □事业单位  □家庭农场  □其他

	是否为水产健康养殖示范场
	□国家级    □省级    □否

	是否为水产良种场
	□国家级    □省级    □否

	联系人
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	邮编
	

	主养品种
	
	养殖模式
	(池塘养殖   □工厂化循环水

□网箱养殖   □其他

	养殖面积
	亩          m2
	放养量
	kg/亩          kg/ m2

	尾水处理模式
	

	渔药使用情况
	2022年水产用兽药使用情况

	
	病害名称
	用药种类
	其中

抗生素
	施用面积

（亩、m2）m3）
	施用量（kg）
	用药成本（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	2023年水产用兽药使用情况

	
	病害名称
	用药种类
	其中

抗生素
	施用面积

（亩、m2）m3）
	施用量（kg）
	用药成本（元）

	
	
	
	
	
	
	

	县级水产技术推广部门意见

             （盖章）

              年   月   日
	市级水产技术推广部门意见

       （盖章）

         年   月   日


说明：1.已认定的骨干基地和新申报的骨干基地均需填报此表。2.新申报单位还需提供《水域滩涂

养殖证》、、单位基本情况介绍、主要技术开展情况、单位内部管理制度及操作规程、水质、

产地监测报告，以及所获认证、荣誉等。

附件2

2023年水产绿色健康养殖技术推广

“五大行动”骨干基地建设协议

甲方：  山西省水产技术推广服务中心  

乙方：                              

为做好2023年山西省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施工作，甲、乙双方本着平等自愿的原则，就骨干基地创建相关事项，签订如下协议：

一、甲方事项

1.按照全国总站制定的《骨干基地认定管理办法》）和《2023年山西省实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作方案》的有关规定，甲方对乙方所申请承担的骨干基地建设工作进行跟踪、调度、检查、指导、考评，并提供技术支持和服务等。

2.乙方如经考核合格，由甲方上报全国水产技术推广总站，认定为“2023年度全国水产绿色健康养殖技术推广五大行动骨干基地”。

3.乙方如经考核合格，甲方给予      万元补助。

二、乙方事项

向甲方提出书面申请，自愿开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地建设，工作内容包括：实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的养殖面积为       亩；选择的水产生态健康养殖技术模式为            ；选择的养殖尾水治理技术模式为                  ；渔用兽药、饲料及饲料添加剂等严格执行“水产养殖用投入品白名单”制度，规范完整填写保存水产养殖生产记录和用药记录；使用持有《水产苗种生产许可证》，并经检疫合格的苗种生产单位生产的苗种，自繁自育苗种需持有电子检疫合格证明；在技术示范、经验总结、宣传示范等方面，积极主动配合甲方。

三、共同事项

乙方所承担的骨干基地建设工作经甲方考核合格的，由甲方按照《骨干基地认定管理办法》的规定报送全国水产技术推广总站予以认定，考核不合格的，不予认定。

本协议一式两份，甲乙双方签字盖章生效后各持一份。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：      

负责人（签字）：               负责人（签字）：

电  话：                      电  话：

税  号：                      税  号：

开户行：                      开户行：

行  号：                      行  号：

账  号：                      账  号：

日  期：    年   月   日     日  期：   年  月   日

